## 中間
５．第四面関係 （中間検査用 注意書）
① 申請建築物（建築基準法第７条の５及び第６８条の２０第２項（建築物である認証
型式部材等に係る場合に限る。）の適用を受けず、かつ、建築士法第３条から第３条
の３までの規定に含まれないものを除く。以下同じ。）に関する当該特定工程に係る
工事までの工事監理の状況について記載してください。ただし、既に中間検査を受け
たものにあつては、この申請を直前の中間検査を申請した建築主事に対して行う場合
には、確認から直前の中間検査までの工事監理の状況について記入する必要はありま
せん。また、それ以外の場合で、確認から直前の中間検査までの工事監理の状況につ
いてこの書類に記載すべき事項を記載した書類を別に添付すれば、その部分について
記入する必要はありません。
② 申請建築物が複数の構造方法からなる場合には、それぞれの構造の部分ごとに記載
してください。
③ 接合状況のうち、鋼材等の金属材料の溶接又は圧接部分に係る内部欠陥の検査、強
度検査等の確認については、当該部分に係る検査を行つた者の氏名及び資格並びに当
該検査に係るサンプル数及びその結果を記載してください。
④ 材料のうち、コンクリートについては、四週圧縮強度、塩化物量、アルカリ骨材反
応等の試験又は検査（以下「試験等」という。）を行つた者、試験等に係るサンプル
数及び試験等の結果について記載してください。
⑤「特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況」は、建築基準
法施行令第３９条第３項、第８１条第１項第３号、第８２条の５第７号又は第１３７条
の２第１号ハの規定の適用を受ける部分について記載してください。
⑥ 「居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面
積」は、建築基準法施行令第２０条の７第１項第１号に規定する内装の仕上げに用い
る建築材料の種別並びに当該建築材料を用いる内装の仕上げの部分及び当該部分の面
積について記載してください。
⑦ 「天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げ」は、建築基準法第３５条の２の規
定の適用を受ける部分について記載してください。
⑧「開口部」は、防火設備の設置が義務付けられている部分、建築基準法第２８条
第１項の規定の適用を受ける部分及び同法第３５条の適用を受ける部分について記
載してください。
⑨ 「照合結果」は、「適」・「不適」のいずれかを記入し、工事施工者が注意に従わ
なかつた場合には「不適」を記入してください。また、不適の場合には建築主に対し
て行つた報告の内容を記載してください。
⑩ ここに書き表せない事項で特に報告すべき事項は、備考欄又は別紙に記載して添え
てください。
⑪ この書類に記載すべき事項を含む報告書を別に添付すれば、この書類を別途提出す
る必要はありません。

## 木造（中間）
|  |  | （第四面） |  | 木造（在来用）
工事監理の状況 |  |  |  |  | (中間）
| 確認を行った部位、材料の種類等 | 照合内容 | 照合を行った設計図書 | 設計図書の内容について設計者に確認した事項 | 照合方法 | 照合結果(不適の場合には建築主に対して行った報告の内容）
敷地の形状、高さ、衛生及び安全 | 敷地 | 形状、境界線、方位 | 配置図 | 無 | 着工時に現場で確認 | 適
| 接道状況 | 敷地の接する道路の位置、幅員 |  | 無 |  | 適
| 建築物 | 建築物の配置 |  | 無 |  | 適
| 敷地 | 土地の高低 |  | 無 |  | 適
| 支持地盤 | 種別、位置レベル、許容地耐力 | 仕様書 | 無 | 地盤報告書及び現場で確認 | 適
| 排水設備 | 排水管、排水溝等の位置、経路等 | 配置図、詳細図 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
| 擁壁 | 設置の状況・支持地盤 | 配置図、擁壁図 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む。）の種類、品質、形状及び寸法 | 鉄筋 | 径、規格、品質 | 矩計図、基礎伏図 | 無 | ミルシート及び現場で確認 | 適
| コンクリート | 規格・工場、アルカリ骨材反応等 | 仕様書 | 無 | 配合計画書及び納品伝票にて確認 | 適
|  |  | 矩計図 | 無 |  | 適
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 径、材質、長さ | 仕様書、基礎伏図 | 無 | 現場で確認 | 適
| 木材 | 樹種、等級、品質 | 矩計図、各階伏図 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
| 屋根材 | 材料、種類、規格、仕上 | 仕上表、立面図 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
| 屋根瓦の場合 | 種類、品質、形状、寸法 | 構造図 | 無 | 品質管理記録等を設計図書と照合 | 適
| 外壁材 | 材料、種類、規格、仕上 | 仕上表、矩計図 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
| 接合金物 | 形状、寸法、品質 | 金物図、各階伏図 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | 基礎 | 鉄筋の定着、継手位置等 | 基礎詳細図 | 無 | 配筋検査時に現場で確認 | 適
| 土台 | 継手の接合方法 | 仕様書 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 基礎との緊結状況 | 各詳細図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 柱・梁 | 継手、仕口の接合方法 | 各階伏図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 筋交い等 | 継手、仕口の接合方法 | 壁量計算書 | 無 |  | 適
| 面材 | 取付け方法、釘打ち方法 | 各階平面図 | 無 |  | 適
| 小屋組 | 継手、仕口の接合方法 |  | 無 |  | 適
| 接合金物 | 選定した接合金物 | 各階伏図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| （各接合部） | 選定法（□ 告示１４６０号第２の表による） | 金物図
（□ Ｎ値計算による ）
（□ 許容応力計算による ）
| 屋根ふき材 | 緊結状況 | 各階伏図、金物図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 屋根瓦の場合 | 接合状況 | 構造図 | 無 | 品質管理記録等を設計図書と照合 | 適
建築物の各部分の位置、形状及び大きさ | 基礎 | 種類、位置、鉄筋の径、本数、配置 | 基礎伏図 | 無 | 配筋検査時に現場で確認 | 適
|  | 断面寸法、かぶり厚さ、補強筋 | 矩計図
| 土間コン | 位置、鉄筋の径、本数、配置 | 各詳細図 | 無 | 配筋検査時に現場で確認 | 適
|  | 厚さ、かぶり厚さ | 立面図
| 床下換気孔 | 形状、寸法、配置 | 各階平面図 | 無 | 工程終了時時に現場で確認 | 適
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 形状、寸法、配置 | 基礎伏図、矩計図 | 無 | 配筋検査時に現場で確認 | 適
| 土台 | 形状、寸法、配置 | 基礎伏図、矩計図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 柱 | 形状、寸法、配置 欠き込み部の有無 | 各階伏図、矩計図 | 無 | 建方終了時に現場で確認 | 適
|  | 通し柱に代わる管柱の補強状況 | 各階平面図
| 梁 | 形状、寸法、配置 | 各階伏図 | 無 | 建方終了時に現場で確認 | 適
|  | 構造耐力上支障のある欠込みのないこと | 各詳細図
| 耐力壁 | 形状、配置、種類 | 各階平面図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| (筋交い等） | 欠込み部の有無、補強の状況 | 各階伏図
| 床組 | 床高さ、火打ち材の配置、面材の種類、厚さ | 各階伏図、詳細図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 小屋組 | 形状、寸法、配置、火打ち材、振止めの配置 | 各階伏図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 屋根 | 位置、形状、寸法、 | 立面図 | 無 | 屋根終了時に現場で確認 | 適
| 建築物全体 | 建築物の高さ | 立面図、断面図 | 無 | 屋根終了時に現場で確認 | 適
| 階段 | 位置、形状、寸法、 | 各階平面、詳細図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
構造耐力上主要な部分の防錆、防腐及び防蟻措置及び状況 | 地面から１ｍ | 防腐・防蟻措置の状況 | 矩計図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 以内の部分 | 防水措置の状況（防湿フィルム） | 仕様書
の土台、柱、
筋かい、外壁
の下地
特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況
居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積 | 寝室の床、壁 | 下地の種類、面積 （合板、断熱材等） | 使用建築材料表 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
| 天井・居間の | 接着剤の種類、面積 | 仕上表 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
| 床、壁、天井 | クロルピリホスの不使用 |  | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
食事室の床、
壁、天井・
天井裏等
防蟻剤
天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げの材料の種別及び厚さ
開口部に設ける建具の種類及び大きさ
建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む。）
備 考

## 木造2x4（中間）
|  |  | （第四面） |  | 枠組壁工法用
工事監理の状況 |  |  |  |  | (中間）
| 確認を行った部位、材料の種類等 | 照合内容 | 照合を行った設計図書 | 設計図書の内容について設計者に確認した事項 | 照合方法 | 照合結果(不適の場合には建築主に対して行った報告の内容）
敷地の形状、高さ、衛生及び安全 | 敷地 | 形状、境界線、方位 | 配置図 | 無 | 着工時に現場で確認 | 適
| 接道状況 | 敷地の接する道路の位置、幅員 |  | 無 |  | 適
| 建築物 | 建築物の配置 |  | 無 |  | 適
| 敷地 | 土地の高低 |  | 無 |  | 適
| 支持地盤 | 種別、位置レベル、許容地耐力 | 仕様書 | 無 | 地盤報告書及び現場で確認 | 適
| 排水設備 | 排水管、排水溝等の位置、経路等 | 配置図、詳細図 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
| 擁壁 | 設置の状況・支持地盤 | 配置図、擁壁図 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む。）の種類、品質、形状及び寸法 | 鉄筋 | 径、規格、品質 | 矩計図、基礎伏図 | 無 | ミルシート及び現場で確認 | 適
| コンクリート | 規格・工場、アルカリ骨材反応等 | 仕様書 | 無 | 配合計画書及び納品伝票にて確認 | 適
|  |  | 矩計図 | 無 |  | 適
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 径、材質、長さ | 仕様書、基礎伏図 | 無 | 現場で確認 | 適
| 枠組材、壁材、床材 | 樹種、等級、区分、寸法、、使用箇所 | 矩計図、各階伏図 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
| 屋根材 | 材料、種類、規格、仕上 | 仕上表、立面図 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
| 屋根瓦の場合 | 種類、品質、形状、寸法 | 構造図 | 無 | 品質管理記録等を設計図書と照合 | 敵
| 外壁材 | 材料、種類、規格、仕上 | 仕上表、矩計図 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
| 接合金物 | 形状、寸法、品質 | 金物図、各階伏図 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | 基礎 | 鉄筋の定着、継手位置等 | 基礎詳細図 | 無 | 配筋検査時に現場で確認 | 適
| 土台 | 緊結方法 | 仕様書 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 基礎との緊結状況 | 各詳細図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 床版、床材 | 緊結方法 | 各階伏図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 耐力壁 | 緊結方法 | 壁量計算書 | 無 |  | 適
| 壁材、床材 | 取付け方法、釘打ち方法 | 各階平面図 | 無 |  | 適
| 小屋組 | 緊結方法 |  | 無 |  | 適
| 接合金物 | 選定した接合金物 | 各階伏図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| （各接合部） | 選定法 □ 枠組壁工法告示による | 金物図
□ 許容応力計算による
| 屋根ふき材 | 緊結状況 | 各階伏図、金物図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 屋根瓦の場合 | 接合状況 | 構造図 | 無 | 品質管理記録等を設計図書と照合 | 適
建築物の各部分の位置、形状及び大きさ | 基礎 | 種類、位置、鉄筋の径、本数、配置 | 基礎伏図 | 無 | 配筋検査時に現場で確認 | 適
|  | 断面寸法、かぶり厚さ、補強筋 | 矩計図
| 土間コン | 位置、鉄筋の径、本数、配置 | 各詳細図 | 無 | 配筋検査時に現場で確認 | 適
|  | 厚さ、かぶり厚さ | 立面図
| 床下換気孔 | 形状、寸法、配置 | 各階平面図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 形状、寸法、配置 | 基礎伏図、矩計図 | 無 | 配筋検査時に現場で確認 | 適
| 土台 | 形状、寸法、配置 | 基礎伏図、矩計図 | 無 | 建方終了時に現場で確認 | 適
| 床版、床材 | 形状、寸法、配置、床材の種類・厚さ | 各階伏図 | 無 | 建方終了時に現場で確認 | 適
|  | 構造耐力上支障のある欠込みのないこと | 各詳細図
| 耐力壁、壁材 | 形状、配置、種類、区画、寸法、距離 | 各階平面図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
|  | 欠込み部の有無、補強の状況 | 各階伏図
| 床組 | 床高さ、、面材の種類、厚さ | 各階伏図、詳細図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 小屋組、屋根版 | 形状、寸法、配置、振止めの配置 | 各階伏図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
種類、規格
| 屋根 | 位置、形状、寸法、 | 立面図 | 無 | 屋根終了時に現場で確認 | 適
| 建築物全体 | 建築物の高さ | 立面図、断面図 | 無 | 屋根終了時に現場で確認 | 適
| 階段 | 位置、形状、寸法、 | 各階平面、詳細図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
構造耐力上主要な部分の防錆、防腐及び防蟻措置及び状況 | 地面から１ｍ | 防腐・防蟻措置の状況 | 矩計図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 以内の部分 | 防水措置の状況（防湿フィルム） | 仕様書
| の土台、 | 土台の防腐措置
| 枠組材、壁材 | 金物の品質
特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況
居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積 | 寝室の床、壁 | 下地の種類、面積 （合板、断熱材等） | 使用建築材料表 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
| 天井・居間の | 接着剤の種類、面積 | 仕上表 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
| 床、壁、天井 | クロルピリホスの不使用 |  | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
食事室の床、
壁、天井・
天井裏等
防蟻剤
天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げの材料の種別及び厚さ
開口部に設ける建具の種類及び大きさ
建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む。）
備 考

## 木造（中間・免震）
|  |  | （第四面） |  | 木造用 | (在来）
工事監理の状況 |  |  |  |  | (中間） | (免震）
| 確認を行った部位、材料の種類等 | 照合内容 | 照合を行った設計図書 | 設計図書の内容について設計者に確認した事項 | 照合方法 | 照合結果(不適の場合には建築主に対して行った報告の内容）
敷地の形状、高さ、衛生及び安全 | 敷地 | 形状、境界線、方位 | 配置図 | 無 | 着工時に現場で確認 | 適
| 接道状況 | 敷地の接する道路の位置、幅員 |  | 無 |  | 適
| 建築物 | 建築物の配置 |  | 無 |  | 適
| 敷地 | 土地の高低 |  | 無 |  | 適
| 支持地盤 | 種別、位置レベル、許容地耐力 | 仕様書 | 無 | 地盤報告書及び現場で確認 | 適
| 排水設備 | 排水管、排水溝等の位置、経路等 | 配置図、詳細図 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
| 擁壁 | 設置の状況・支持地盤 | 配置図、擁壁図 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む。）の種類、品質、形状及び寸法 | 鉄筋 | 径、規格、品質 | 矩計図、基礎伏図 | 無 | ミルシート及び現場で確認 | 適
| コンクリート | 規格・工場、アルカリ骨材反応等 | 仕様書 | 無 | 配合計画書及び納品伝票にて確認 | 適
|  |  | 矩計図 | 無
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 径、材質、長さ | 仕様書、基礎伏図 | 無 | 現場で確認 | 適
| 木材 | 樹種、等級、品質 | 矩計図、各階伏図 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
| 屋根材 | 材料、種類、規格、仕上 | 仕上表、立面図 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
| 屋根瓦の場合 | 種類、品質、形状、寸法 | 構造図 | 無 | 品質管理記録等を設計図書と照合 | 敵
| 外壁材 | 材料、種類、規格、仕上 | 仕上表、矩計図 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
| 接合金物 | 形状、寸法、品質 | 金物図、各階伏図 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | 基礎 | 鉄筋の定着、継手位置等 | 基礎詳細図 | 無 | 配筋検査時に現場で確認 | 適
| 土台 | 継手の接合方法 | 仕様書 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 基礎との緊結状況 | 各詳細図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 柱・梁 | 継手、仕口の接合方法 | 各階伏図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 筋交い等 | 継手、仕口の接合方法 | 壁量計算書 | 無 |  | 適
| 面材 | 取付け方法、釘打ち方法 | 各階平面図 | 無 |  | 適
| 小屋組 | 継手、仕口の接合方法 |  | 無 |  | 適
| 接合金物 | 選定した接合金物 | 各階伏図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| （各接合部） | 選定法（□ 告示１４６０号第２の表による） | 金物図
（□ Ｎ値計算による ）
（□ 許容応力計算による ）
| 屋根ふき材 | 緊結状況 | 各階伏図、金物図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 屋根瓦の場合 | 接合状況 | 構造図 | 無 | 品質管理記録等を設計図書と照合 | 適
建築物の各部分の位置、形状及び大きさ | 基礎 | 種類、位置、鉄筋の径、本数、配置 | 基礎伏図 | 無 | 配筋検査時に現場で確認 | 適
|  | 断面寸法、かぶり厚さ、補強筋 | 矩計図
| 土間コン | 位置、鉄筋の径、本数、配置 | 各詳細図 | 無 | 配筋検査時に現場で確認 | 適
|  | 厚さ、かぶり厚さ | 立面図
| 床下換気孔 | 形状、寸法、配置 | 各階平面図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 形状、寸法、配置 | 基礎伏図、矩計図 | 無 | 配筋検査時に現場で確認 | 適
| 土台 | 形状、寸法、配置 | 基礎伏図、矩計図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 柱 | 形状、寸法、配置 欠き込み部の有無 | 各階伏図、矩計図 | 無 | 建方終了時に現場で確認 | 適
|  | 通し柱に代わる管柱の補強状況 | 各階平面図
| 梁 | 形状、寸法、配置 | 各階伏図 | 無 | 建方終了時に現場で確認 | 適
|  | 構造耐力上支障のある欠込みのないこと | 各詳細図
| 耐力壁 | 形状、配置、種類 | 各階平面図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| (筋交い等） | 欠込み部の有無、補強の状況 | 各階伏図
| 床組 | 床高さ、火打ち材の配置、面材の種類、厚さ | 各階伏図、詳細図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 小屋組 | 形状、寸法、配置、火打ち材、振止めの配置 | 各階伏図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 屋根 | 位置、形状、寸法、 | 立面図 | 無 | 屋根終了時に現場で確認 | 適
| 建築物全体 | 建築物の高さ | 立面図、断面図 | 無 | 屋根終了時に現場で確認 | 適
| 階段 | 位置、形状、寸法、 | 各階平面、詳細図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
構造耐力上主要な部分の防錆、防腐及び防蟻措置及び状況 | 地面から１ｍ | 防腐・防蟻措置の状況 | 矩計図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 以内の部分 | 防水措置の状況（防湿フィルム） | 仕様書
の土台、柱、
筋かい、外壁
の下地
特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況
居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積 | 寝室の床、壁 | 下地の種類、面積 （合板、断熱材等） | 使用建築材料表 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
| 天井・居間の | 接着剤の種類、面積 | 仕上表 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
| 床、壁、天井 | クロルピリホスの不使用 |  | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
食事室の床、
壁、天井・
天井裏等
防蟻剤
天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げの材料の種別及び厚さ
開口部に設ける建具の種類及び大きさ
建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む。）
備 考 | 免震装置 | 種類、規格、仕上、形状、寸法 | 基礎伏図、矩計図 | 無 | 工程終了時に確認 | 適
| 鋼製床組 | 接合方法、接合状況,、防錆措置の状況 | 各階伏図、詳細図