## 中間
５．第四面関係 （中間検査用 注意書）
① 申請建築物（建築基準法第７条の５及び第６８条の２０第２項（建築物である認証
型式部材等に係る場合に限る。）の適用を受けず、かつ、建築士法第３条から第３条
の３までの規定に含まれないものを除く。以下同じ。）に関する当該特定工程に係る
工事までの工事監理の状況について記載してください。ただし、既に中間検査を受け
たものにあつては、この申請を直前の中間検査を申請した建築主事に対して行う場合
には、確認から直前の中間検査までの工事監理の状況について記入する必要はありま
せん。また、それ以外の場合で、確認から直前の中間検査までの工事監理の状況につ
いてこの書類に記載すべき事項を記載した書類を別に添付すれば、その部分について
記入する必要はありません。
② 申請建築物が複数の構造方法からなる場合には、それぞれの構造の部分ごとに記載
してください。
③ 接合状況のうち、鋼材等の金属材料の溶接又は圧接部分に係る内部欠陥の検査、強
度検査等の確認については、当該部分に係る検査を行つた者の氏名及び資格並びに当
該検査に係るサンプル数及びその結果を記載してください。
④ 材料のうち、コンクリートについては、四週圧縮強度、塩化物量、アルカリ骨材反
応等の試験又は検査（以下「試験等」という。）を行つた者、試験等に係るサンプル
数及び試験等の結果について記載してください。
⑤「特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況」は、建築基準
法施行令第３９条第３項、第８１条第１項第３号、第８２条の５第７号又は第１３７条
の２第１号ハの規定の適用を受ける部分について記載してください。
⑥ 「居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面
積」は、建築基準法施行令第２０条の７第１項第１号に規定する内装の仕上げに用い
る建築材料の種別並びに当該建築材料を用いる内装の仕上げの部分及び当該部分の面
積について記載してください。
⑦ 「天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げ」は、建築基準法第３５条の２の規
定の適用を受ける部分について記載してください。
⑧「開口部」は、防火設備の設置が義務付けられている部分、建築基準法第２８条
第１項の規定の適用を受ける部分及び同法第３５条の適用を受ける部分について記
載してください。
⑨ 「照合結果」は、「適」・「不適」のいずれかを記入し、工事施工者が注意に従わ
なかつた場合には「不適」を記入してください。また、不適の場合には建築主に対し
て行つた報告の内容を記載してください。
⑩ ここに書き表せない事項で特に報告すべき事項は、備考欄又は別紙に記載して添え
てください。
⑪ この書類に記載すべき事項を含む報告書を別に添付すれば、この書類を別途提出す
る必要はありません。

## S造（中間）①
|  |  | （第四面） |  | S造用①
工事監理の状況 | [5 empty] | (中間）
| 確認を行った部位、材料の種類等 | 照合内容 | 照合を行った設計図書 | 設計図書の内容について設計者に確認した事項 | 照合方法 | 照合結果(不適の場合には建築主に対して行った報告の内容）
敷地の形状、高さ、衛生及び安全 | 敷地 | 形状、境界線、方位 | 配置図 | 無 | 着工時に現場で確認 | 適
| 接道状況 | 敷地の接する道路の位置、幅員 |  | 無 |  | 適
| 建築物 | 建築物の配置 |  | 無 |  | 適
| 敷地 | 土地の高低 |  | 無 |  | 適
| 支持地盤 | 種別、位置レベル、許容地耐力 | 仕様書 | 無 | 地盤報告書及び現場で確認 | 適
| 排水設備 | 排水管、排水溝等の位置、経路等 | 配置図、詳細図 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
| 擁壁 | 設置の状況・支持地盤 | 配置図、擁壁図 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む。）の種類、品質、形状及び寸法 | 杭 | 杭種、工法、径、長さ | 仕様書、基礎伏図 | 無 | 施工計画書および | 適
|  |  | 構造計算書 |  | 施工報告書にて確認
| 地盤改良 | 工法 | 各部材リスト |  |  | 適
| 鉄筋 | 径、規格、品質 | 矩計図、基礎伏図 | 無 | ミルシート及び現場で確認 | 適
| コンクリート | 規格・工場、アルカリ骨材反応等 | 仕様書 | 無 | 配合計画書及び納品伝票を設計図書と | 適
|  |  | 矩計図 |  | 照合した
| 鋼材 | 種類、規格、仕上、形状、寸法 | 仕様書 | 無 | ミルシート及び現場で確認 | 適
| 高力ﾎﾞﾙﾄ | 種類、規格、形状、寸法 | 構造計算書 | 無 | ミルシート及び現場で確認 | 適
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 種類、品質、形状、寸法 | 構造詳細図 | 無 | ミルシート及び現場で確認 | 適
| 屋根材 | 種類、品質、形状、寸法 | 各階伏図 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
| 外壁材 | 種類、品質、形状、寸法 | 各階平面図 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
| 床材 | 種類、品質、形状、寸法 |  | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | 杭 | 杭種、工法、径、長さ | 仕様書、基礎伏図 | 無 | 施工計画書および | 適
|  |  | 構造計算書 |  | 施工報告書にて確認
各部材リスト
| 基礎 | 鉄筋の定着、継手位置等 | 仕様書 | 無 | 配筋検査時に現場で確認 | 適
| 柱と梁 | 接合方法、接合状況 （工場溶接） | 基礎詳細図 | 無 | 工程終了時に確認 | 適
| 梁と梁 | 接合方法、接合状況 （高力ﾎﾞﾙﾄ） | 構造計算書 | 無
| 柱と基礎 | 接合方法、接合状況 （ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ） | 構造詳細図 | 無
| 壁、床の取付 | 接合方法、接合状況 （緊結金物） | 各詳細図 | 無
各階伏図
各階平面図
建築物の各部分の位置、形状及び大きさ | 基礎 | 種類、位置、鉄筋の径、本数、配置 | 基礎伏図 | 無 | 配筋検査時に現場で確認 | 適
|  | 断面寸法、かぶり厚さ、補強筋 | 矩計図
| 土間コン | 位置、鉄筋の径、本数、配置 | 各詳細図 | 無 | 配筋検査時に現場で確認 | 適
|  | 厚さ、かぶり厚さ | 立面図
| 床下換気孔 | 位置、形状、寸法、 | 各階平面図 | 無 | 配筋検査時に現場で確認 | 適
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 位置、形状、寸法、 | 基礎伏図、矩計図 | 無 | 配筋検査時に現場で確認 | 適
| 土台 | 位置、形状、寸法、 | 基礎伏図、矩計図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 柱 | 位置、形状、寸法、 | 各階伏図、矩計図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 梁 | 位置、形状、寸法、 | 仕様書 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 壁、耐力壁 | 位置、形状、寸法、 | 構造詳細図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 床 | 位置、形状、寸法、 | 各詳細図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 屋根 | 位置、形状、寸法、 | 各階平面図 | 無 | 屋根終了時に現場で確認 | 適
| 建築物全体 | 建築物の高さ | 立面図、断面図 | 無 | 屋根終了時に現場で確認 | 適
| 階段 | 位置、形状、寸法、 | 各階平面、詳細図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
構造耐力上主要な部分の防錆、防腐及び防蟻措置及び状況 | 鉄骨造の柱、 | 防錆措置の状況 | 仕様書 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 梁、屋根、床、 |  | 各階伏図、矩計図
筋交い
特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況
居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積
天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げの材料の種別及び厚さ
開口部に設ける建具の種類及び大きさ
建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む。）
備 考

## S造（中間）②
|  |  | （第四面） |  | S造用②
工事監理の状況 | [5 empty] | (中間）
| 確認を行った部位、材料の種類等 | 照合内容 | 照合を行った設計図書 | 設計図書の内容について設計者に確認した事項 | 照合方法 | 照合結果(不適の場合には建築主に対して行った報告の内容）
敷地の形状、高さ、衛生及び安全 | 敷地 | 形状、境界線、方位 | 配置図 | 無 | 着工時に現場で確認 | 適
| 接道状況 | 敷地の接する道路の位置、幅員 |  | 無
| 建築物 | 建築物の配置 |  | 無
| 敷地 | 土地の高低 |  | 無
| 支持地盤 | 種別、位置レベル、許容地耐力 | 仕様書、SS試験 | 無 | 地盤報告書及び現場で確認 | 適
| 排水設備 | 排水管、排水溝等の位置、経路等 | 配置図、詳細図 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
| 擁壁 | 設置の状況・支持地盤 | 配置図、擁壁図 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料（接合材料を含む。）の種類、品質、形状及び寸法 | 杭 | 杭種、工法、長さ、径 | 仕様書 | 無 | 施工計画書及び施工報告書にて確認 | 適
基礎伏図伏図
| 地盤改良 | 工法
| 鉄筋 | 径、規格、品質 | 矩計図、基礎伏図 | 無 | ミルシート及び現場で確認 | 適
| コンクリート | 規格・工場・材料・種類・アルカリ骨材反応等 | 特、仕 | 無 | 配合計画書にて確認 | 適
|  | 供試体の数 |  | 無 | 試験成績表、試験記録票にて確認 | 適
|  | 塩化物量、スランプ、空気量等 |  | 無 | 試験等を行った者（ ） | 適
[5 empty] | サンプル数（ ） | 適
[5 empty] | 塩化物量 ≦0.3kg/㎥ | 適
[5 empty] | 空気量 ％ | 適
[5 empty] | スランプ cm： | 適
|  | 四週圧縮強度 |  | 無 | N/㎜2 ≧ N/㎜2（設計強度） | 適
その他別紙による
| 養生等 | 型枠内の清掃状況 | 特、仕 | 無 | 現場及び施工報告書にて確認 | 適
| (ｺﾝｸﾘｰﾄ） | 打設コンクリートの密実性の状況 |  | 無 | 現場及び施工報告書にて確認 | 適
| 鋼材 | 種類、規格、仕上、形状、寸法 | 仕様書 | 無 | ミルシート及び現場で確認 | 適
| 高力ﾎﾞﾙﾄ | 種類、規格、形状、寸法 | 構造計算書 | 無 | ミルシート及び現場で確認 | 適
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 種類、品質、形状、寸法 | 構造詳細図 | 無 | ミルシート及び現場で確認 | 適
| 屋根材 | 種類、品質、形状、寸法 | 各階伏図 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
| 外壁材 | 種類、品質、形状、寸法 | 各階平面図 | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
| 床材 | 種類、品質、形状、寸法 |  | 無 | 受入時検査及び工程終了時に現場で確認 | 適
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | 杭 | 杭種、工法、径、長さ | 仕様書 | 無 | 施工計画書及び施工報告書にて確認 | 適
基礎伏図伏図
| 基礎 | 鉄筋の定着、継手位置等 | 仕様書 | 無 | 配筋検査時に現場で確認 | 適
[5 empty] | 圧接継手試験成績書にて確認 | 適
[5 empty] | 検査者氏名、資格、サンプル数、結果は別紙による | 適
| 柱と梁 | 接合方法、接合状況 （工場溶接） | 基礎詳細図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 梁と梁 | 接合方法、接合状況 （高力ﾎﾞﾙﾄ） | 構造計算書 | 無
| 柱と基礎 | 接合方法、接合状況 （ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ） | 構造詳細図 | 無
| 壁、床の取付 | 接合方法、接合状況 （緊結金物） | 各詳細図 | 無
各階伏図
各階平面図
| スラブ | 鉄筋の径・本数・配置（方向）、定着 | 伏、部、標 | 無 | 現場にて配筋検査を行い確認 | 適
支持条件、補助筋、かぶり厚さ
| 工場溶接部 | 鉄骨製作加工工場 | 特、標、仕、 | 無 | 書類審査、工場実地調査 | 適
|  | 現場表示板 | 部、伏、軸 | 無 | 現場にて確認 | 適
|  | 工場製作要領書・工作図（継手・仕口等） |  | 無 | 設計図書と照合、確認 | 適
|  | 溶接方法・溶接工 |  | 無 | 要領書、資格証の審査、確認 | 適
|  | 原寸検査 |  | 無 | 立会い検査を行い確認 | 適
|  | 組立検査（開先、精度、裏あて、 |  | 無 | 立会い検査を行い確認 | 適
エンドタブ、仮付け溶接等）
|  | 製品検査（UT100% 合格） | 特、標、仕、 | 無 | 検査報告書により確認 | 適
|  | 検査者（ ） | 部、伏、軸 |  | サンプル数（ ）
資格 （ ）
|  | 外観検査（ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑとﾌﾗﾝｼﾞのずれ、突合せ |  | 無
継手の食い違い、ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ、
割れ等の欠陥等）
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | 現場溶接 | 製品検査（UT100% 合格） | 特、標、仕、 | 無 | 検査報告書により確認 | 適
|  | 検査者（ ） | 部、伏、軸 |  | サンプル数（ ）
資格 （ ）
|  | 外観検査（ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑとﾌﾗﾝｼﾞのずれ、突合せ |  | 無
継手の食い違い、ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ、
割れ等の欠陥等）
| デッキスラブ | 頭付スタッド、焼抜せん溶接、配筋等 | 標、部、仕 | 無 | 検査報告及び現場にて確認 | 適
建築物の各部分の位置、形状及び大きさ | 基礎 | 種類、位置、鉄筋の径、本数、配置 | 基礎伏図 | 無 | 配筋検査時に現場で確認 | 適
|  | 断面寸法、かぶり厚さ、補強筋 | 矩計図
| 土間コン | 位置、鉄筋の径、本数、配置 | 各詳細図 | 無 | 配筋検査時に現場で確認 | 適
|  | 厚さ、かぶり厚さ | 立面図
| 床下換気孔 | 位置、形状、寸法、 | 各階平面図 | 無 | 配筋検査時に現場で確認 | 適
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 位置、形状、寸法、 | 基礎伏図、矩計図 | 無 | 配筋検査時に現場で確認 | 適
| 土台 | 位置、形状、寸法、 | 基礎伏図、矩計図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 柱 | 位置、形状、寸法、 | 各階伏図、矩計図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 梁 | 位置、形状、寸法、 | 仕様書 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 壁、耐力壁 | 位置、形状、寸法、 | 構造詳細図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 床 | 位置、形状、寸法、 | 各詳細図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| デッキスラブ | 配置、形状、形式、寸法 | 伏、標 | 無 | 現場にて確認 | 適
| 屋根 | 位置、形状、寸法、 | 各階平面図 | 無 | 屋根終了時に現場で確認 | 適
| 建築物全体 | 建築物の高さ | 立面図、断面図 | 無 | 屋根終了時に現場で確認 | 適
| 階段 | 位置、形状、寸法、 | 各階平面、詳細図 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
構造耐力上主要な部分の防錆、防腐及び防蟻措置及び状況 | 鉄骨造の柱、 | 防錆措置の状況 | 仕様書 | 無 | 工程終了時に現場で確認 | 適
| 梁、屋根、床、 |  | 各階伏図、矩計図
筋交い
特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況
居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積
天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げの材料の種別及び厚さ
開口部に設ける建具の種類及び大きさ
建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む。）
備 考