## 施工状況
施工状況報告書
（第一面）
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】
建設住宅性能評価の申請を行うに当たり、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に
記載する内容は、事実に相違ありません。
建築物の名称※
建築物の所在地※
工事施工者※ |  |  | 住所
氏名又は
名称
電話
|  | 検査対象工程 |  |  |  |  | 検査年月日 |  |  |  | 評価員の氏名 |  |  | 施工(管理)者の署名
第１回目
第２回目
第３回目
第４回目
第５回目
第６回目
第７回目
第８回目
［記入要領］
１．※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入してください。
２．「建築物の名称」欄には、建設住宅性能評価の対象となる住戸が含まれる建築物が特定できる名称を記
載してください。同一敷地内に複数の建築物が存する場合には、記号等を用いて区別してください。未
定の場合は、その旨を記入してください。
３．「建築物の所在地」欄には、建設住宅性能評価の対象となる住戸が含まれる建築物が特定できる住居表
示を記載してください。未定の場合は、その旨を記入してください。
４．「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる住戸が含まれる建築物の工事を行う工事施工者
の氏名又は名称、住所及び電話番号を記載してください。
５．「検査対象工程」欄、「検査年月日」欄及び「評価員の氏名」欄は、検査を行った評価員が各検査終了
後に記載してください。
６．「検査対象工程」欄には、検査を実施したときの工程を記載してください。
７．「検査年月日」欄には、検査を実施した年月日を記載してください。
８．「評価員の氏名」欄には、検査を行った評価員の氏名を記載してください。
９．「施工(管理)者の署名」欄には、各検査終了後に施工(管理)者自らが署名を行ってください。
施工状況報告書
（第二面）
[6 empty] | 管理の時期－ |  | １:基礎配筋工事の完了時 ２:最下階から数えて２階床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [7 empty] | ３:下地張り直前の工事の完了時
その１．住棟評価用 | [7 empty] | ４:最下階から数えて10階床の躯体工事の完了時
５::屋根工事の完了時
６:竣工時
[6 empty] | 検査の方法－ |  | Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ:施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  |  | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 | [5 empty] | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | ［一次］ | ［二次］
構造の | 耐震等級、 |  | 地盤 |  | □有 | □地質調査報告書 | [6 empty] | □地盤の種類 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 1
安定に | 耐風等級、 |  |  |  |  | □土質標本 | [6 empty] | □地盤支持力 | Ｃ | bar: 管理の時期 1
関する | 耐積雪等級 |  |  |  |  | □載荷試験結果 | [6 empty] | □地盤改良状態 | Ｃ | bar: 管理の時期 1
こと | 、並びに基 |  |  |  |  | □施工報告書 | [6 empty] | □一軸圧縮強度 | Ｃ | bar: 管理の時期 1
| 礎の構造方 |  | 直接基礎 |  | □有 | □基礎施工図 | [6 empty] | □基礎位置形状 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 1
| 法及び形式 |  |  |  |  | □床付面確認 | [6 empty] | □床付面の状況 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 1
|  |  | □該当なし |  |  | 記録
|  |  | 支持杭 |  | □有 | □杭施工報告書 | [6 empty] | □種別・規格 | Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 1
劣化の | 劣化対策 |  | 既成杭 |  |  | □認定書等 | [6 empty] | □杭径・杭長 | Ｃ | bar: 管理の時期 1
軽減に | 等級 |  |  |  |  | □出荷証明 | [6 empty] | □工法 | Ｃ | bar: 管理の時期 1
関する | [5 empty] | □工事写真 | [6 empty] | □杭長（支持層深さ） | Ｃ
こと | [5 empty] | □杭芯データ | [6 empty] | □配置・芯ずれ | Ｃ | bar: 管理の時期 1
|  |  | □該当なし |  |  | □芯ずれ処理 | [6 empty] | （必要な場合の補強）
[6 empty] | 報告書 | [6 empty] | □継手の施工状況 | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □溶接技能者 | [6 empty] | （中継ぎする場合）
[6 empty] | 証明書 | [6 empty] | □杭頭処理状況 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 1
[13 empty] | □杭頭補強筋の | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 1
設置状況
[13 empty] | □杭頭レベル | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □圧縮強度試験 | [6 empty] | □セメントミルク管理 | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □配筋検査記録 | [6 empty] | □杭頭補強筋の種類 | Ｃ | bar: 管理の時期 1
□ミルシート
|  |  | 支持杭 |  | □有 | □杭施工報告書 | [6 empty] | □工法 | Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 1
|  |  | 場所打杭 |  |  | □認定書等 | [6 empty] | □杭径・杭長 | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □孔壁測定 | [6 empty] | □杭長（支持層深さ） | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □芯ずれ処理 | [6 empty] | □配置・芯ずれ | Ｃ | bar: 管理の時期 1
|  |  | □該当なし |  |  | 報告書 | [6 empty] | （必要な場合の補強）
[6 empty] | □配筋検査記録 | [6 empty] | □配筋の状況 | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □工事写真 | [6 empty] | （径・本数・ピッチ・定着） | bar: 管理の時期 1
[13 empty] | □かぶり厚さ | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[13 empty] | □杭頭レベル | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 1
[13 empty] | □杭頭処理状況 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □溶接技能者 | [6 empty] | □杭頭主筋定着 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | 証明書 | [6 empty] | ・溶接長 | Ａ Ｃ
[6 empty] | □ミルシート | [6 empty] | □鉄筋の種類・品質 | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □メタルタグ | [6 empty] | □鋼管の種類 | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[13 empty] | □安定液管理 | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □配合報告書 | [6 empty] | □コンクリートの種類 | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □ｺﾝｸﾘｰﾄ受入 | [6 empty] | （□普通）
[6 empty] | 検査報告書 | [6 empty] | （□その他 ）
[6 empty] | □強度試験 | [6 empty] | □セメントの種類 | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | 報告書 | [6 empty] | （□普通 □高炉）
（□その他 ）
[13 empty] | □水セメント比 | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[13 empty] | □スランプ又はフロー | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[13 empty] | □空気量 | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[13 empty] | □塩分測定 | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[13 empty] | □コンクリート圧縮強度 | Ｃ | bar: 管理の時期 1
施工状況報告書
（第三面）
[6 empty] | 管理の時期－ | 管理の時期 2: １:基礎配筋工事の完了時 ２:最下階から数えて２階床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [6 empty] | 管理の時期 2: ３:下地張り直前の工事の完了時
その１．住棟評価用 | [6 empty] | 管理の時期 2: ４:最下階から数えて10階床の躯体工事の完了時
５::屋根工事の完了時
６:竣工時
[6 empty] | 検査の方法－ | 管理の時期 2: Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ:施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  |  | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 1: 管理の時期 | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | ［一次］ | ［二次］
構造の | 耐震等級、 |  | 構造躯体 |  | □有 | □施工図 | [6 empty] | □地中梁・フーチング位置 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 1
安定に | 耐風等級、 |  | 地中梁 |  |  | □ミルシート | [6 empty] | □鉄筋の種類 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 1
関する | 耐積雪等級 |  | 基礎 |  |  | □配筋検査記録 | [6 empty] | □鉄筋の径･本数･ﾋﾟｯﾁ | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 1
こと | 、並びに基 |  |  |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □定着 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 1
| 礎の構造方 | [11 empty] | □継手 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 1
| 法及び形式 | [11 empty] | □かぶり厚さ | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □計算書 | [6 empty] | □貫通口の補強 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □引張強度成績書 | [6 empty] | □ガス圧接の品質 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 1
劣化の | 劣化対策 |  |  |  |  | □超音波探傷検査 | [6 empty] | □機械式継手、定着金物 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 1
軽減に | 等級 |  |  |  |  | □資格者証等 | [6 empty] | □溶接継手の品質 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 1
関する | [5 empty] | □評定書 | bar: 管理の時期 1
こと | [5 empty] | □配合報告書 | [6 empty] | □コンクリートの種類 | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □認定書 | [6 empty] | （□普通） | bar: 管理の時期 1
（□その他 ）
[13 empty] | □セメントの種類 | Ｃ | bar: 管理の時期 1
（□普通） | bar: 管理の時期 1
（□その他 ）
[13 empty] | □水セメント比 | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[13 empty] | □スランプ又はフロー | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[13 empty] | □空気量 | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[13 empty] | □単位水量 | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □コンクリート | [6 empty] | □スランプ又はフロー | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | 受入検報告書 | [6 empty] | □空気量 | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □納品書 | [6 empty] | □塩分測定 | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □圧縮強度試験 | [6 empty] | □コンクリート圧縮強度 | Ｃ | bar: 管理の時期 1
報告書 | bar: 管理の時期 1
[6 empty] | □打設報告書 | [6 empty] | □打設方法・締固め方法 | Ｃ | bar: 管理の時期 1
[13 empty] | □打継ぎ部の処理方法 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 1
[13 empty] | □養生方法 | Ｃ | bar: 管理の時期 1
|  |  | 構造躯体 |  | □有 | □施工図 | [6 empty] | □柱、梁、耐力壁等の位置 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
|  |  | 柱・梁・ |  |  | □ミルシート | [6 empty] | □鉄筋の種類 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
|  |  | 床・耐力 |  |  | □配筋検査記録 | [6 empty] | □鉄筋の径･本数･ﾋﾟｯﾁ | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
|  |  | 壁 |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □定着 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
[13 empty] | □継手 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
[13 empty] | □かぶり厚さ | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
[6 empty] | □計算書 | [6 empty] | □貫通口の補強 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
[6 empty] | □引張強度成績書 | [6 empty] | □ガス圧接の品質 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
[6 empty] | □超音波探傷検査 | [6 empty] | □機械式継手、定着金物 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
[6 empty] | □資格者証等 | [6 empty] | □溶接継手の品質 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
[6 empty] | □評定書 | [6 empty] | □構造スリットの位置 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
[6 empty] | □配合報告書 | [6 empty] | □コンクリートの種類 | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
[6 empty] | □認定書 | [6 empty] | （□普通） | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
（□その他 ）
[13 empty] | □セメントの種類 | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
（□普通） | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
（□その他 ）
[13 empty] | □水セメント比 | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
[13 empty] | □スランプ又はフロー | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
[13 empty] | □空気量 | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
[13 empty] | □単位水量 | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
施工状況報告書
（第四面）
[6 empty] | 管理の時期－ | 管理の時期 2: １:基礎配筋工事の完了時 ２:最下階から数えて２階床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [6 empty] | 管理の時期 2: ３:下地張り直前の工事の完了時
その１．住棟評価用 | [6 empty] | 管理の時期 2: ４:最下階から数えて10階床の躯体工事の完了時
５::屋根工事の完了時
６:竣工時
[6 empty] | 検査の方法－ | 管理の時期 2: Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ:施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  |  | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 1: 管理の時期 | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | ［一次］ | ［二次］
構造の | 耐震等級、 |  | 構造躯体 |  | □有 | □コンクリート | [6 empty] | □スランプ又はフロー | Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
安定に | 耐風等級、 |  | 柱・梁・ |  |  | 受入検報告書 | [6 empty] | □空気量 | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
関する | 耐積雪等級 |  | 床・耐力 |  |  | □納品書 | [6 empty] | □塩分測定 | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
こと | 、並びに基 |  | 壁 |  |  | □圧縮強度試験 | [6 empty] | □コンクリート圧縮強度 | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
| 礎の構造方 |  |  |  |  | 報告書 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
| 法及び形式 |  |  |  |  | □打設報告書 | [6 empty] | □打設方法・締固め方法 | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
[13 empty] | □打継ぎ部の処理方法 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
[13 empty] | □養生方法 | Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
劣化の | 劣化対策 |  | 構造躯体 |  | □有 | □ミルシート | [6 empty] | □鋼材の種類・品質 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
軽減に | 等級 |  |  |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □高力ボルトの種類・品質 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
関する |  |  | ※SRC造 |  |  | □JIS工場 | [6 empty] | □鉄骨工場グレード | Ｃ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
こと |  |  | ・S造の |  |  | □鉄骨工事施工 | [6 empty] | □鉄骨の寸法・精度 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
|  |  | 場合に |  |  | 要領書 | [6 empty] | □鉄骨の加工形状 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
|  |  | 記入 |  |  | □製品検査報告書 | [6 empty] | □溶接資格者 | Ｃ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
[6 empty] | □UT検査報告書 | [6 empty] | □UT検査結果 | Ｃ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
[6 empty] | □建入検査報告書 | [6 empty] | □アンカー等の精度 | Ｃ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
[13 empty] | □鉄骨建込精度 | Ｃ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
[13 empty] | □スリーブ補強 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
[13 empty] | □高力ボルトの締付状況 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
|  |  | 防錆措置 |  | □有 | □鉄骨工事施工 | [6 empty] | □鋼材の厚さ | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
|  |  | （最下階 |  |  | 要領書 | [6 empty] | □防錆措置 | ＡＣ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
|  |  | の柱脚部） |  |  | □鉄骨工事施工 | [6 empty] | □コンクリートへの | ＡＣ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
[6 empty] | 報告書 | [6 empty] | 埋込み
（防錆措置）
|  |  | 防錆措置 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □鋼材の厚さ | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
|  |  | （一般部） |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □防錆措置 | ＡＣ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
□納品書
|  |  | 防錆措置 |  | □有 | [7 empty] | □防錆措置 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
（その他の
構造躯体）
|  |  | 床下換気 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □基礎開口の位置 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
[6 empty] | □工事写真 | [6 empty] | □基礎開口の大きさ | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
|  |  | ※S造の |  |  | □施工図 | [6 empty] | □ねこ土台の寸法・形状 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
|  |  | 場合に |  |  | □納品書 | [6 empty] | □ねこ土台の位置 | ＡＣ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
|  |  | 記入 |  |  | □ | [6 empty] | □コンクリートの | ＡＣ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 2
[6 empty] | □ | [6 empty] | 打設範囲
[13 empty] | □コンクリートの厚さ | Ｃ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 2
[13 empty] | □防湿フィルム等の | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 2
種類
[13 empty] | □防湿フィルム等の | ＡＣ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 2
措置状態
|  |  | 小屋裏 |  | □有 | □施工図 | [6 empty] | □小屋裏換気口 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
|  |  | 換気 |  |  | □製品資料 | [6 empty] | □位置・有効面積 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
□工事写真
□
施工状況報告書
（第五面）
[6 empty] | 管理の時期－ | 管理の時期 2: １:基礎配筋工事の完了時 ２:最下階から数えて２階床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [6 empty] | 管理の時期 2: ３:下地張り直前の工事の完了時
その１．住棟評価用 | [6 empty] | 管理の時期 2: ４:最下階から数えて10階床の躯体工事の完了時
５::屋根工事の完了時
６:竣工時
[6 empty] | 検査の方法－ | 管理の時期 2: Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ:施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  |  | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 1: 管理の時期 | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | ［一次］ | ［二次］
構造の | その他 |  | 免震 |  | □有 | □免震層伏図 | [6 empty] | □免震層 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
安定に |  |  | 建築物 |  |  | □施工計画書 | [6 empty] | □免震材料 | ＡＣ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
関する | [5 empty] | □施工結果報告書 | [6 empty] | □上部構造 | ＡＣ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
こと | [5 empty] | □ | [6 empty] | □下部構造 | ＡＣ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [6 empty] | □落下・挟まれ防止等 | ＡＣ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
[13 empty] | □免震建築物である | ＡＣ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
[13 empty] | こと等の表示 | ＡＣ
[13 empty] | □管理に関する計画 | ＡＣ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
火災時 | 耐火等級 |  | 開口部 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □サッシ･ガラスの種類 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
の安全 | （延焼のお |  |  |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □対象となる範囲 | ＡＣ | bar: 管理の時期 6
に関す | それのある |  |  |  |  | □施工図
ること | 部分（開口 |  |  |  |  | □
部））
| 耐火等級 |  | 外壁の構 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □外壁使用材料 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
| （延焼のお |  | 造 |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □対象となる範囲 | ＡＣ | bar: 管理の時期 6
| それのある |  |  |  |  | □施工図
| 部分（開口 |  | 軒裏 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □軒裏の使用材料 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
| 部以外）） |  |  |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □対象となる範囲 | ＡＣ | bar: 管理の時期 6
□施工図
□
施工状況報告書
（第六面）
[6 empty] | 管理の時期－ | 管理の時期 2: １:基礎配筋工事の完了時 ２:最下階から数えて２階床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [6 empty] | 管理の時期 2: ３:下地張り直前の工事の完了時
その１．住棟評価用 | [6 empty] | 管理の時期 2: ４:最下階から数えて10階床の躯体工事の完了時
５::屋根工事の完了時
６:竣工時
[6 empty] | 検査の方法－ | 管理の時期 2: Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ:施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  |  | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 1: 管理の時期 | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | ［一次］ | ［二次］
維持管 | 維持管理 |  | 共用配管 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □コンクリート内への | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
理・更 | 対策等級 |  |  |  |  | □工事写真 | [6 empty] | 埋設のないこと（貫
新への | (共用配管) |  |  |  |  | □施工図 | [6 empty] | 通部を除く）
配慮に | [5 empty] | □ | [6 empty] | □地中埋設管のコンク | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
関する | [5 empty] | □ | [6 empty] | リートの打設の有無
こと | □該当無 |  | 配管点検 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □主要接合部 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
|  |  | 口 |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □バルブ | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 共用排水 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □立管の清掃口の位置 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 管 |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □点検口 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □施工図 | [6 empty] | □横主管の清掃口の位置 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [6 empty] | □点検口 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [6 empty] | □内面平滑かつたわみ | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
抜けその他変形なし
|  |  | 横主管の |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □人通孔の位置と寸法 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
|  |  | ピット内 |  |  | □工事写真
|  |  | 人通口等 |  |  | □施工図
|  |  | 配管補修 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □露出 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | の措置 |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □補修できるPS内 | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □施工図 | [6 empty] | □上記以外 | bar: 管理の時期 6
| 更新対策 |  | 共用排水管 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □コンクリート内への | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
| （共用排水管） |  |  |  |  | □工事写真 | [6 empty] | 埋設のないこと（貫 | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
[6 empty] | □施工図 | [6 empty] | 通部を除く）
[6 empty] | □ | [6 empty] | □地中埋設管のコンク | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
| □該当無 |  |  |  |  | □ | [6 empty] | リートの打設の有無
[13 empty] | □人通孔の位置と寸法 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 1 to 管理の時期 6
|  |  | 横主管 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □到達経路（仕上材等 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
[6 empty] | □工事写真 | [6 empty] | の軽微な除去による
[6 empty] | □施工図 | [6 empty] | 到達可）
|  |  | 共用 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □設置位置（仕上材等 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
|  |  | 排水管 |  |  | □工事写真 | [6 empty] | の軽微な除去による
[6 empty] | □施工図 | [6 empty] | 更新可）
|  |  | 更新措置 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | ・更新工事の軽減措置
[6 empty] | □工事写真 | [6 empty] | □切断工事の軽減措置 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
[6 empty] | □施工図 | [6 empty] | 方法:（ ）
[6 empty] | □ | [6 empty] | □はつり工事の軽減措置 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [6 empty] | 方法:（ ）
[13 empty] | □専用排水管の接続 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
替えを容易に行う
ための措置
[13 empty] | □更新のための作業 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
空間の確保
[13 empty] | □増設更新のための | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
空間およびスリーブ
の確保
|  |  | 共用排水 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □共用廊下に面する共用部 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
|  |  | 立管の |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □外壁面、吹抜け等 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
|  |  | 位置 |  |  | □施工図 | [6 empty] | の住戸外周部
[6 empty] | □ | [6 empty] | □バルコニー | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [6 empty] | □住戸専用部 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
[13 empty] | □その他 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
施工状況報告書
（第七面）
[6 empty] | 管理の時期－ | 管理の時期 2: １:基礎配筋工事の完了時 ２:最下階から数えて２階床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [6 empty] | 管理の時期 2: ３:下地張り直前の工事の完了時
その２．住戸評価用 | [6 empty] | 管理の時期 2: ４:最下階から数えて10階床の躯体工事の完了時
５::屋根工事の完了時
６:竣工時
[6 empty] | 検査の方法－ | 管理の時期 2: Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ:施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  |  | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 1: 管理の時期 | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | ［一次］ | ［二次］
火災時 | 感知警報装 |  | 感知警報 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □設置機器の位置 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
の安全 | 置設置等級 |  | 設備 |  |  | □工事写真
に関す | （自住戸 |  |  |  |  | □施工図（系統図） | [6 empty] | □設備機器の種類 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 6
ること | 火災時） |  |  |  |  | □
| 感知警報装 |  | 感知警報 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □設置機器の位置 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
| 置設置等級 |  | 設備 |  |  | □工事写真
| （他住戸等 |  |  |  |  | □施工図（系統図） | [6 empty] | □設備機器の種類 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 6
| 火災時） |  |  |  |  | □
□該当無
| 避難安全対 |  | 排煙形式 |  | □有 | □排煙窓承認図 | [6 empty] | □開放廊下型 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
| 策（他住戸 |  |  |  |  | □納品書 | [6 empty] | □自然排煙 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 6
| 等火災時・ |  |  |  |  | □ダクト経路図 | [6 empty] | □機械排煙（一般） | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 6
| 共用廊下） |  |  |  |  | □排煙実施結果 | [6 empty] | □加圧排煙（加圧） | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | 報告書 | [6 empty] | □その他 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 6
|  |  | 平面形状 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □直通階段との間に | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □工事写真 | [6 empty] | 他住戸等なし
[6 empty] | □ | [6 empty] | □玄関扉からの２方向避難 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [6 empty] | □その他 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 耐火等級 |  | □有 | □サッシ図 | [6 empty] | □避難経路の開口部の | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
|  |  | (避難経路) |  |  | □認定書 | [6 empty] | 耐火時間
| 脱出対策 |  | バルコニー |  | □有 | □施工図等 | [6 empty] | □直通階段との通路 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [6 empty] | □隣戸との通路 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 6
| □該当無 |  | 避難器具 |  | □有 | □納品書 | [6 empty] | □避難器具種別 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [6 empty] | □その他 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 6
| 耐火等級 |  | 界壁界床 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □住戸を囲む界壁界床 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
[6 empty] | □工事写真 | [6 empty] | の耐火時間
□認定書
維持管 | 維持管理 |  | 専用配管 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □コンクリートへの直 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
理・更 | 対策等級 |  |  |  |  | □工事写真 | [6 empty] | 接埋設のないこと
新への | (専用配管) |  |  |  |  | □施工図 | [6 empty] | □地中埋設管上での | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
配慮に | [5 empty] | □ | [6 empty] | コンクリート打設なし
関する | [5 empty] | □ | [6 empty] | □他住戸専用部への貫 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
こと | [12 empty] | 通のないこと
|  |  | 専用排水 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □掃除口の設置状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
|  |  | 管 |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □清掃の可能な措置の | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
[6 empty] | □施工図 | [6 empty] | あるトラップの設置
[6 empty] | □ | [6 empty] | □内面平滑かつたわみ | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [6 empty] | 抜けその他変形なし
|  |  | 点検口 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □点検口の位置 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
[6 empty] | □工事写真 | [6 empty] | □主要な接合部の点検 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
[6 empty] | □施工図 | [6 empty] | ができること
[6 empty] | □ | [6 empty] | □主要な接合部が露出 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [6 empty] | している
| 更新対策 |  | 躯体天井高 |  | □有 | □躯体図 | [6 empty] | □躯体天井高 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
| (住戸専用部) |  |  |  |  | □躯体天井高 | [6 empty] | □最も低い部分の | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
[6 empty] | 一覧表 | [6 empty] | 高さ・部位
|  |  | 構造躯体の |  | □有 | □躯体図 | [6 empty] | □構造躯体の壁又は | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
|  |  | 壁又は柱 | [9 empty] | 柱の有無
施工状況報告書
（第八面）
[6 empty] | 管理の時期－ | 管理の時期 2: １:基礎配筋工事の完了時 ２:最下階から数えて２階床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [6 empty] | 管理の時期 2: ３:下地張り直前の工事の完了時
その２．住戸評価用 | [6 empty] | 管理の時期 2: ４:最下階から数えて10階床の躯体工事の完了時
５::屋根工事の完了時
６:竣工時
[6 empty] | 検査の方法－ | 管理の時期 2: Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ:施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  |  | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 1: 管理の時期 | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | ［一次］ | ［二次］
温熱 | 断熱等性能 |  | 断熱構造 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □土間床の断熱状態 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 3
環境・ | 等級 |  |  |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □床の断熱状態 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
エネ | [5 empty] | □納品書 | [6 empty] | □外壁の断熱状態 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
ルギー | [5 empty] | □ | [6 empty] | □界壁の断熱状態 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
消費量 | [5 empty] | □ | [6 empty] | □天井の断熱状態 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
に関す | [12 empty] | □屋根の断熱状態 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
ること |  |  | 熱橋部 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □床熱橋部の断熱状態 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 対策 |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □界壁熱橋部の断熱状態 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □納品書 | [6 empty] | □天井熱橋部の断熱状態 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 開口部 |  | □有 | □施工図 | [6 empty] | □窓等の仕様 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □工事写真 | [6 empty] | □ドアの仕様 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □納品書 | [6 empty] | □開口部の大きさ | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[13 empty] | □付属部材の設置状態 | ＡＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[13 empty] | □ガラスの種類 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[13 empty] | □適用除外の窓の | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
面積
|  |  | 日射遮蔽 |  | □有 | □施工図 | [6 empty] | □庇・軒の状態 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 措置 |  |  | □納品書 | [6 empty] | □付属部材の状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [6 empty] | □ガラスの種類 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[13 empty] | □適用除外の窓の | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
面積
|  |  | 結露発生 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □防湿層の設置 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | の防止対策 |  |  | □工事写真 | [6 empty] | （繊維系断熱材仕様
[6 empty] | □施工図 | [6 empty] | の場合）
[6 empty] | □ | [6 empty] | □屋根又は外壁の | ＡＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [6 empty] | 通気層設置
（外気側）
| 一次エネル |  | 躯体の断熱 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □断熱材の種類 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
| ギー消費量 |  | 性能等 |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □断熱材の保管・養生 | ＡＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
| 等級 |  |  |  |  | □納品書 | [6 empty] | □屋根又は天井の断熱 | ＡＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □施工図 | [6 empty] | 構造
[6 empty] | □ | [6 empty] | □壁の断熱構造 | ＡＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [6 empty] | □床の断熱構造 | ＡＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[13 empty] | □土間床の断熱構造 | ＡＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 開口部の |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □窓等の仕様 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 断熱性能等 |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □ドアの仕様 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □納品書 | [6 empty] | □開口部の大きさ | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [6 empty] | □付属部材の設置状態 | ＡＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[13 empty] | □適用除外の窓の | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
面積
|  |  | 開口部の |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □庇、軒等の状態 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
|  |  | 日射遮蔽 |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □付属部材の設置状態 | ＡＣ | bar: 管理の時期 6
|  |  | 措置 |  |  | □納品書 | [6 empty] | □窓・ドアの仕様 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [6 empty] | □適用除外の窓の | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
面積
|  |  | 設備機器等 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □暖冷房設備の仕様 | ＡＣ | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □工事写真 | [6 empty] | □換気設備の仕様 | ＡＣ | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □納品書 | [6 empty] | □給湯設備の仕様 | ＡＣ | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
[6 empty] | □カタログ | [6 empty] | □照明設備の仕様 | ＡＣ | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [6 empty] | □創エネ設備の仕様 | ＡＣ | bar: 管理の時期 6
|  |  | 基本情報 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □室の名称 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
|  |  | ・主たる居室 |  |  | □工事写真
|  |  | ・その他 |  |  | □ | [6 empty] | □床面積 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
|  |  | の居室 |  |  | □
|  |  | ・非居室 | [9 empty] | □間取り | ＡＣ | bar: 管理の時期 4 to 管理の時期 6
施工状況報告書
（第九面）
[6 empty] | 管理の時期－ | 管理の時期 2: １:基礎配筋工事の完了時 ２:最下階から数えて２階床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [6 empty] | 管理の時期 2: ３:下地張り直前の工事の完了時
その２．住戸評価用 | [6 empty] | 管理の時期 2: ４:最下階から数えて10階床の躯体工事の完了時
５::屋根工事の完了時
６:竣工時
[6 empty] | 検査の方法－ | 管理の時期 2: Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ:施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  |  | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 1: 管理の時期 | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | ［一次］ | ［二次］
空気 | ホルムアル |  | 居室の内 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □製材等の有無 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
環境に | デヒド対策 |  | 装仕上げ |  |  | □工事写真
関する |  |  | 及び天井 |  |  | □納品書 | [6 empty] | □特定木質建材の有無 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
こと |  |  | 裏等の下 |  |  | □試験成績書
|  |  | 地材 |  |  | □ | [6 empty] | □その他の建材の有無 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
(使用建材)
|  | ホルムア | 居室の |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □材料の性能区分 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  | ルデヒド | 内装 |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □材料の使用範囲 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  | 発散等級 |  |  |  | □納品書
|  | (特定建材) |  |  |  | □試験成績書
|  |  | 天井裏等 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □材料の性能区分 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □工事写真 | [6 empty] | □材料の使用範囲 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □納品書 | [6 empty] | □気密層・通気止めの措置 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □試験成績書 | [6 empty] | □換気設備による措置 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
換気対策
|  | 居室の | 機械換気 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □設備機器の種類 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  | 換気対策 |  |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □設備機器の位置 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □施工図 | [6 empty] | □設備機器の仕様 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □承認図 | [6 empty] | □排気口・経路の状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □納品書 | [6 empty] | □給気口・経路の状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □計算書 | [6 empty] | □通気のための措置 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
空気 |  | 局所換気 | 台所 |  | □有 | [7 empty] | □機械換気設備 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
環境に |  | 対策 | [10 empty] | □換気のできる窓 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 6
関する |  |  | 浴室 |  | □有 | [7 empty] | □機械換気設備 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 6
こと | [12 empty] | □換気のできる窓 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 6
|  |  | 便所 |  | □有 | [7 empty] | □機械換気設備 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 6
[13 empty] | □換気のできる窓 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 6
光・視 | 単純開口率 |  | 居室の |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □開口部の大きさ | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
環境に | 及び方位別 |  | 開口部 |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □床面積の合計 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
関する | 開口比 |  |  |  |  | □建具表 | [6 empty] | □開口部の位置 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 6
こと | [5 empty] | □納品書 | [6 empty] | □開口部の方位別の | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
大きさ
施工状況報告書
（第十面）
[6 empty] | 管理の時期－ | 管理の時期 2: １:基礎配筋工事の完了時 ２:最下階から数えて２階床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [6 empty] | 管理の時期 2: ３:下地張り直前の工事の完了時
その２．住戸評価用 | [6 empty] | 管理の時期 2: ４:最下階から数えて10階床の躯体工事の完了時
５::屋根工事の完了時
６:竣工時
[6 empty] | 検査の方法－ | 管理の時期 2: Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ:施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  |  | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 1: 管理の時期 | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | ［一次］ | ［二次］
音環境 | 重量床衝撃 |  | 界床 |  | 上階 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □スラブの種類 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
に関す | 音遮断対策 |  |  |  | □有 | □施工図 | [6 empty] | （□均質単板 □ボイド
ること | [5 empty] | □納品書 | [6 empty] | □その他）
| 等級 |  |  |  | 下階 | □仕上表 | [6 empty] | □スラブ厚さ | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
[5 empty] | □有 | □認定書 | [6 empty] | （□等価厚さ） | ＡＢＣ
[13 empty] | □床の仕上げ材 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
（□告示）
（□特別評価認定）
（□その他 ）
[13 empty] | □床の構造 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
（□告示）
（□特別評価認定）
（□その他 ）
[13 empty] | □端部拘束条件 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
[13 empty] | □受音室の面積 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 6
| 相当スラブ |  | 界床 |  | 上階 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □スラブの種類 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
| 厚 |  |  |  | □有 | □施工図 | [6 empty] | （□均質単板 □ボイド
[6 empty] | □納品書 | [6 empty] | □その他）
[5 empty] | 下階 | □仕上表 | [6 empty] | □スラブ厚さ | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
[5 empty] | □有 | □認定書 | [6 empty] | （□等価厚さ） | ＡＢＣ
[13 empty] | □床の仕上げ構造 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
（□告示）
（□特別評価認定）
（□その他 ）
| 軽量床衝撃 |  | 界床 |  | 上階 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □スラブの種類 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 6
| 音遮断対策 |  |  |  | □有 | □施工図 | [6 empty] | （□均質単板 □ボイド
| 等級 |  |  |  |  | □納品書 | [6 empty] | □その他）
[5 empty] | 下階 | □仕上表 | [6 empty] | □スラブ厚さ | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
[5 empty] | □有 | □認定書 | [6 empty] | （□等価厚さ） | ＡＢＣ
[13 empty] | □床の仕上げ構造 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
（□告示）
（□特別評価認定）
（□その他 ）
[13 empty] | □床の構造 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
（□告示）
（□特別評価認定）
（□その他 ）
| 軽量床衝撃 |  | 界床の仕 |  | 上階 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □床の仕上げ構造 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 4; 管理の時期 6
| 音レベル |  | 上げ |  | □有 | □施工図 | [6 empty] | （□告示）
| 低減量 |  |  |  |  | □納品書 | [6 empty] | （□特別評価認定）
| （床仕上げ |  |  |  | 下階 | □仕上表 | [6 empty] | （□その他 ）
| 構造） |  |  |  | □有 | □認定書
| 透過損失等 |  | 界壁 |  | □有 | □施工図等 | [6 empty] | □界壁の構造 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
| 級 |  |  |  |  | □平面詳細図 | [6 empty] | □コンクリートの厚さ | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 2 to 管理の時期 5
（界壁）
| 透過損失等 |  | 開口部 |  | □有 | □納品書 | [6 empty] | □開口部の遮音性能 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
| 級 |  |  |  |  | □試験成績書
| （外壁開口部） | [11 empty] | □開口部設置状況 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
施工状況報告書
（第十一面）
[6 empty] | 管理の時期－ | 管理の時期 2: １:基礎配筋工事の完了時 ２:最下階から数えて２階床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [6 empty] | 管理の時期 2: ３:下地張り直前の工事の完了時
その２．住棟・住戸評価用 | [6 empty] | 管理の時期 2: ４:最下階から数えて10階床の躯体工事の完了時
５::屋根工事の完了時
６:竣工時
[6 empty] | 検査の方法－ | 管理の時期 2: Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ:施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  |  | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 1: 管理の時期 | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | ［一次］ | ［二次］
高齢者 | 高齢者等配 |  | 部屋の配 |  | □有 | □ | [6 empty] | □日常生活空間 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
等への | 慮対策等級 |  | 置 | [9 empty] | □ホームエレベーター | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 6
配慮に | (専用部分) |  | 段差 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □特定寝室・経路 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
関する | [5 empty] | □工事写真 | [6 empty] | □玄関外側とくつずり | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
こと | [5 empty] | □ | [6 empty] | □玄関土間とくつずり | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [6 empty] | □上がりがまちの段差 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
[13 empty] | □浴室出入り口の段差 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
[13 empty] | □バルコニー等への | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
出入り口の段差
[13 empty] | □その他の段差 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
|  |  | 手すり |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □階段の手すり | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □工事写真 | [6 empty] | □便所の手すり | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [6 empty] | □浴室の手すり | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [6 empty] | □玄関の手すり | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[13 empty] | □脱衣室の手すり | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[13 empty] | □ﾊﾞﾙｺﾆｰ段差の手すり | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 転落防止 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □バルコニーの手すり | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
|  |  | のための |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □２階の窓の手すり | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
|  |  | 手すり |  |  | □ | [6 empty] | □３階以上の窓の | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [6 empty] | 手すり
[13 empty] | □手すり子 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
|  |  | 通路・出 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □通路の幅員 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
|  |  | 入口の幅 |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □開き戸の幅員 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
|  |  | 員 |  |  | □ | [6 empty] | □引き戸の幅員 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [6 empty] | □浴室出入口の幅員 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
[13 empty] | □玄関出入口の幅員 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
|  |  | 階段 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □けあげ・踏面寸法 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □工事写真 | [6 empty] | □ノンスリップの状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [6 empty] | □蹴込寸法 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [6 empty] | □階段の形状 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 6
[13 empty] | □段鼻の形状 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 6
|  |  | 寝室・便 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □浴室の広さ | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
|  |  | 所及び浴 |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □便所の介助スペース | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
|  |  | 室 |  |  | □ | [6 empty] | の状態
[6 empty] | □ | [6 empty] | □腰掛け式 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 6
[13 empty] | □特定寝室の広さ | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
施工状況報告書
（第十二面）
[6 empty] | 管理の時期－ | 管理の時期 2: １:基礎配筋工事の完了時 ２:最下階から数えて２階床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [6 empty] | 管理の時期 2: ３:下地張り直前の工事の完了時
その２．住棟評価用 | [6 empty] | 管理の時期 2: ４:最下階から数えて10階床の躯体工事の完了時
５::屋根工事の完了時
６:竣工時
[6 empty] | 検査の方法－ | 管理の時期 2: Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ:施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  |  | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 1: 管理の時期 | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | ［一次］ | ［二次］
高齢者 | 高齢者等配 |  | 共用廊下 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □手すりの設置 | ＡＣ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
等への | 慮対策等級 |  |  |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □転落防止手すり | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
配慮に | (共用部分) |  |  |  |  | □ | [6 empty] | □床の段差なし | ＡＣ | bar: 管理の時期 6
関する | [5 empty] | □ | [6 empty] | □床の段差ありの措置 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
こと | [12 empty] | □幅員 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
|  |  | 共用階段 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □けあげ・踏面寸法 | ＡＢＣ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □工事写真 | [6 empty] | □踏込寸法と蹴込み板 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [6 empty] | □階段の形状 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [6 empty] | □ノンスリップの状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 6
[13 empty] | □段鼻の出の有無 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 6
[13 empty] | □手すりの設置 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
[13 empty] | □転落防止手すり | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
（外部階段）
|  |  | エレベー |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □エレベーターあり | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 6
|  |  | ター |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □エレベーターなし | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | □エレベーター | [6 empty] | □エレベーター開口幅 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
[6 empty] | 承認図 | [6 empty] | □エレベーターかご寸法 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
[13 empty] | □エレベーターホール | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
寸法
[13 empty] | □住棟出入口からエレ | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 6
ベーターホールの
経路の状態
（幅・手すり・傾斜路
段差）
施工状況報告書
（第十三面）
[6 empty] | 管理の時期－ | 管理の時期 2: １:基礎配筋工事の完了時 ２:最下階から数えて２階床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [6 empty] | 管理の時期 2: ３:下地張り直前の工事の完了時
その２．住戸評価用 | [6 empty] | 管理の時期 2: ４:最下階から数えて10階床の躯体工事の完了時
５::屋根工事の完了時
６:竣工時
[6 empty] | 検査の方法－ | 管理の時期 2: Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ:施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  |  | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 1: 管理の時期 | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | ［一次］ | ［二次］
防犯に | 開口部の |  | 住戸の |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □開口部の位置 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
関する | 侵入防止 |  | 出入口 |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □戸・ガラスの性能・ | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
こと | 対策 |  | 〔区分ａ〕 |  |  | □建具製作図 | [6 empty] | 施工状態
[6 empty] | □納品書 | [6 empty] | □錠の数・性能・仕様・ | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
| □建物出 |  |  |  |  | □ | [6 empty] | 設置状態
|  | 入口の |  |  |  | □ | [6 empty] | □雨戸等の性能・施工状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  | 存する | 外部から | 開閉機構あり | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □開口部の位置 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  | 階の住戸 | の接近が |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □サッシの性能・施工状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 比較的容 |  |  | □建具製作図 | [6 empty] | □ガラスの性能・施工状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
| □ﾒｿﾞﾈｯﾄ |  | 易な開口 |  |  | □納品書 | [6 empty] | □戸・ガラスの性能・ | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  | [ 階] | 部 |  |  | □ | [6 empty] | 施工状態
|  |  | 〔区分ｂ〕 |  |  | □ | [6 empty] | □錠の数・性能・仕様・ | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
設置状態
[13 empty] | □雨戸等の性能・施工状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  |  | 開閉機構なし | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □開口部の位置 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □工事写真 | [6 empty] | □サッシの性能・施工状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □建具製作図 | [6 empty] | □ガラスの性能・施工状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □納品書 | [6 empty] | □雨戸等の性能・施工状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | その他の | 開閉機構あり | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □開口部の位置 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 開口部 |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □サッシの性能・施工状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □建具製作図 | [6 empty] | □ガラスの性能・施工状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 〔区分ｃ〕 |  |  | □納品書 | [6 empty] | □戸・ガラスの性能・ | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [6 empty] | 施工状態
[6 empty] | □ | [6 empty] | □錠の数・性能・仕様・ | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
設置状態
[13 empty] | □雨戸等の性能・施工状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  |  | 開閉機構なし | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □開口部の位置 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □工事写真 | [6 empty] | □サッシの性能・施工状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □建具製作図 | [6 empty] | □ガラスの性能・施工状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □納品書 | [6 empty] | □雨戸等の性能・施工状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 評価対象 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □開口部の大きさ | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 外の開口 |  |  | □工事写真
|  |  | 部 |  |  | □建具製作図
□納品書
施工状況報告書
（第十四面）
[6 empty] | 管理の時期－ | 管理の時期 2: １:基礎配筋工事の完了時 ２:最下階から数えて２階床の躯体工事の完了時
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [6 empty] | 管理の時期 2: ３:下地張り直前の工事の完了時
その２．住戸評価用 | [6 empty] | 管理の時期 2: ４:最下階から数えて10階床の躯体工事の完了時
５::屋根工事の完了時
６:竣工時
[6 empty] | 検査の方法－ | 管理の時期 2: Ａ:実物の目視 Ｂ:実物の計測 Ｃ:施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
性能表示事項 |  |  | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 ※ | [7 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
| 性能表示 事項 |  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 | 管理の時期 1: 管理の時期 | 確認内容 | 検査の方法 | 判定結果（適・不適） 及び指摘事項の記録
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | ［一次］ | ［二次］
防犯に | 開口部の |  | 住戸の |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □開口部の位置 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適 | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
関する | 侵入防止 |  | 出入口 |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □サッシの性能・施工状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
こと | 対策 |  | 〔区分ａ〕 |  |  | □建具製作図 | [6 empty] | □ガラスの性能・施工状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □納品書 | [6 empty] | □錠の数・性能・仕様・ | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
| □建物出 |  |  |  |  | □ | [6 empty] | 設置状態
|  | 入口の |  |  |  | □ | [6 empty] | □雨戸等の性能・施工状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  | 存する | 外部から | 開閉機構あり | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □開口部の位置 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  | 階以外 | の接近が |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □サッシの性能・施工状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  | の住戸 | 比較的容 |  |  | □建具製作図 | [6 empty] | □ガラスの性能・施工状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 易な開口 |  |  | □納品書 | [6 empty] | □戸・ガラスの性能・ | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
| □ﾒｿﾞﾈｯﾄ |  | 部 |  |  | □ | [6 empty] | 施工状態
|  | [ 階] |  |  |  | □ | [6 empty] | □錠の数・性能・仕様・ | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 〔区分ｂ | [9 empty] | 設置状態
|  |  | （ⅰ）〕 | [9 empty] | □雨戸等の性能・施工状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 共用廊下 | 開閉機構なし | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □開口部の位置 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 又は共用 |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □サッシの性能・施工状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 階段 |  |  | □建具製作図 | [6 empty] | □ガラスの性能・施工状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □納品書 | [6 empty] | □雨戸等の性能・施工状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 外部から | 開閉機構あり | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □開口部の位置 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | の接近が |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □サッシの性能・施工状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 比較的容 |  |  | □建具製作図 | [6 empty] | □ガラスの性能・施工状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 易な開口 |  |  | □納品書 | [6 empty] | □戸・ガラスの性能・ | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 部 |  |  | □ | [6 empty] | 施工状態
[6 empty] | □ | [6 empty] | □錠の数・性能・仕様・ | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 〔区分ｂ | [9 empty] | 設置状態
|  |  | （ⅱ）〕 | [9 empty] | □雨戸等の性能・施工状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | バルコ | 開閉機構なし | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □開口部の位置 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | ニー等 |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □サッシの性能・施工状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □建具製作図 | [6 empty] | □ガラスの性能・施工状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □納品書 | [6 empty] | □雨戸等の性能・施工状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | その他の | 開閉機構あり | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □開口部の位置 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 開口部 |  |  | □工事写真 | [6 empty] | □サッシの性能・施工 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □建具製作図 | [6 empty] | □ガラスの性能・施工 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 〔区分ｃ〕 |  |  | □納品書 | [6 empty] | □戸・ガラスの性能・ | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □ | [6 empty] | 施工状態
[6 empty] | □ | [6 empty] | □錠の数・性能・仕様・ | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
設置状態
[13 empty] | □雨戸等の性能・施工状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  |  | 開閉機構なし | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □開口部の位置 | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □工事写真 | [6 empty] | □ガラスの性能・施工 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □建具製作図 | [6 empty] | □サッシの性能・施工 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
[6 empty] | □納品書 | [6 empty] | □雨戸等の性能・施工状態 | Ａ Ｃ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 評価対象 |  | □有 | □工事監理報告書 | [6 empty] | □開口部の大きさ | ＡＢＣ | bar: 管理の時期 3 to 管理の時期 6
|  |  | 外の開口 |  |  | □工事写真
□建具製作図
|  |  | 部 |  |  | □納品書